## REKAP
REKAP MONITORING DAN EVALUASI TAHAP I PERIODE APRIL SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
Last Udated : 11 Oktober 2021
No | Unit / Fakultas | Target Capaian | Status
|  |  | Tercapai |  | Belum Tercapai |  | Tidak Terisi
|  |  | Count | % | Count | % | Count | %
1 | Wakil Rektor 1 | 15 | 7 | 46.67% | 5 | 33.33% | 3 | 20% | Tercapai | 130
2 | Wakil Rektor 2 | 16 | 15 | 93.75% | 1 | 6.25% | 0 | 0% | Belum Tercapai | 51
3 | Wakil Rektor 3 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% | Tidak Terisi | 173
4 | Biro AUPK | 12 | 12 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | Biro AAKK | 18 | 7 | 38.89% | 6 | 33.33% | 5 | 27.78%
6 | LPM | 21 | 18 | 85.71% | 3 | 14.29% | 0 | 0%
7 | LP2M | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 100%
8 | PUSTIPD | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 100%
9 | PLI | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100%
10 | Perpustakaan | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 100%
11 | UBINSA | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100%
12 | Kepegawaian | 12 | 4 | 33.33% | 2 | 16.67% | 6 | 50%
13 | BAAK | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 100%
14 | Keuangan | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100%
15 | BLU | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% | 0 | 0%
16 | Kerjasama | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100%
17 | Umum | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 100%
18 | Fakultas Syariah dan Hukum | 16 | 4 | 25% | 12 | 75% | 0 | 0%
19 | Fakultas Dakwah dan Komunikasi | 16 | 8 | 50% | 5 | 31.25% | 3 | 18.75%
20 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | 16 | 13 | 81.25% | 3 | 18.75% | 0 | 0%
21 | Fakultas Adab dan Humaniora | 16 | 14 | 87.5% | 2 | 12.5% | 0 | 0%
22 | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | 16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 100%
23 | Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam | 16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 100%
24 | Fakultas Sains dan Teknologi | 16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 100%
25 | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | 16 | 14 | 87.5% | 2 | 12.5% | 0 | 0% | Total | 27
26 | Fakultas Psikologi | 16 | 10 | 62.5% | 6 | 37.5% | 0 | 0% | No Feedback | 10
27 | Pascasarjana | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% | Feedback | 17
SUM |  | 354 | 130 | 842.1% | 51 | 341.4% | 173 | 1517%
AVERAGE |  | 13.1111 | 4.8148 | 31.19% | 1.8889 | 12.64% | 6.4074 | 56.17%

## Wakil Rektor 1
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
Unit : Wakil Rektor I
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja) | Tercapai
|  | Penyusunan TOR dan Anggaran | Tercapai
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
|  | A. Penyusunan Rencana Induk Pengengembangan (RIP) Akademik & Kelembagaan | Tercapai
|  | B. Program Percepatan Guru Besar | Belum Tercapai | terhambat dalam publikasi ilmiah jurnal scopus | sudah dimulai pada Klinik Artikel
|  | C. Program Sertifikasi Dosen | Tercapai | beberapa bagian belum ada Quota | Berkala dan terbatas
|  | D. Program Penambahan Dosen Tetap | Belum Tercapai | Keterbatasan kuota penerimaan | Mengusulkan penambahan kuota penerimaan dosen baru
|  | E. International Program | Belum Tercapai |  | Sedang dikoordinasikan oleh UPT.PLI
|  | F. Kolaborasi Riset | Belum Tercapai | Terbatas karena Pandemi Covid-19 | sekarang sedang dilakukan penelusuran melalui lembaga LP2M
|  | G. Pedoman Pembelajaran E-Learning | Tercapai
|  | H. Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Belum Tercapai | belum seragam pengetahuan prodi-prodi di fakultas tentang MBKM | Sedang Proses pencetakan pedoman, sosialisasi dan Penyesuaian Kurikulum
|  | I. Rumah Moderasi | Tercapai
|  | J. Penetapan Kebijakan SKPI | Tercapai
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja)
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM
|  | 8 | 15

## Wakil Rektor 2
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
Unit : Wakil Rektor II
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja) | Tercapai
|  | Penyusunan TOR dan Anggaran | Tercapai
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
|  | A. Penyusunan Rencana Induk Pengengembangan (RIP) Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan | Tercapai
|  | B. Program Pengembangan SDM | Tercapai
|  | C. Program Penelitian & PkM yang dibiayai luar negeri | Belum Tercapai | Belum dianggarkan | Akan dianggarkan pada 2022
|  | D. Program Sarana & Prasarana Berkebutuhan Khusus | Tercapai
|  | E. Program Penurunan Temuan Audit BPK | Tercapai
|  | F. Program Peningkatan PNBP tahun 2021 | Tercapai
|  | G. Program Peningkatan Anggaran Penelitian & PkM | Tercapai
|  | H. Program Klinik | Tercapai
|  | I. Program Perencanaan Sarana & Prasarana | Tercapai
|  | J. Pedoman Mitigasi Risiko | Tercapai
|  | K. Pedoman Penerimaan Dosen Luar Biasa (LB) | Tercapai
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja) | Tercapai
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM | Tercapai
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM | Tercapai
|  | 7 | 16

## Wakil Rektor 3
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
Unit : Wakil Rektor III
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
Penyusunan TOR dan Anggaran
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
A. Penyusunan Rencana Induk Pengengembangan (RIP) Mahasiswa dan Kerjasama
B. Penyusunan Rencana Induk Kerjasama
C. Program Kerjasama Berbasis Riset
D. Program Carier Development Center (CDC)
E. Program Konseling
F. Program Feedback Survei Kepuasan Mahasiswa
G. Program Harmonisasi Kerjasama
H. Program Tracer Study
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja)
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM
|  | 10 | 13

## Biro AUPK
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
Unit : AUPK
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja) | Tercapai
|  | Penyusunan TOR dan Anggaran | Tercapai
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
|  | A. Program Penelitian & PkM yang dibiayai luar negeri | Tercapai
|  | B. Program Sarana & Prasarana Berkebutuhan Khusus | Tercapai
|  | C. Program Penurunan Temuan Audit BPK | Tercapai
|  | D. Program Peningkatan PNBP tahun 2021 | Tercapai
|  | E. Program Peningkatan Anggaran Penelitian & PkM | Tercapai
|  | F. Program Klinik | Tercapai
|  | G. Program Perencanaan Sarana & Prasarana | Tercapai
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja) | Tercapai
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM | Tercapai
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM | Tercapai
|  | 11 | 12

## Biro AAKK
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
Unit : Biro AAKK
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja) | Tercapai
|  | Penyusunan TOR dan Anggaran | Tercapai
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
|  | A. Program Percepatan Guru Besar | Belum Tercapai | Terhambat dalam publikasi ilmiah jurnal scopus | Pelatihan penulisan jurnal scopus
|  | B. Program Sertifikasi Dosen | Tercapai
|  | C. Program Penambahan Dosen Tetap | Belum Tercapai | Keterbatasan kuota Pengiriman | Mengusulkan penambahan kuota penerimaan dosen baru
|  | D. International Program | Belum Tercapai
E. Kolaborasi Riset
|  | F. Pedoman Pembelajaran E-Learning | Tercapai
|  | G. Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Tercapai
|  | H. Rumah Moderasi | Tercapai
|  | I. Program Kerjasama Berbasis Riset | Belum Tercapai | Sedang Dalam Proses
|  | J. Program Carier Development Center (CDC) | Tercapai
K. Program Konseling
|  | L. Program Feedback Survei Kepuasan Mahasiswa | Belum Tercapai
|  | M. Program Harmonisasi Kerjasama | Belum Tercapai
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja)
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM
|  | 5 | 18

## Pascasarjana
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
Unit : Pascasarjana
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
Penyusunan TOR dan Anggaran
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
A. Monev Pembelajaran (GPMP)
B. Renstra & Renop Fakultas
C. Kerjasama Internasional
D. Rekognisi Dosen Internasional
E. Monev Tridarma (GPMF)
F. Kolaborasi Riset
G. Penerimaan Mahasiswa Asing
H. Tracer Study
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja)
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM
|  | 10 | 13

## LPM
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
UNIT : LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | Perencanaan / Penetapan | Penyusunan Sasaran Kinerja Unit | Tercapai
|  | Penyusunan RKA | Tercapai
|  | Penyusunan TOR | Tercapai
|  | Penyusunan Timeline | Tercapai
2 | Pelaksanaan | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
|  | Penetapan SK | Tercapai
|  | Pelaksanaan Kegiatan | Tercapai
|  | Pelaksanaan Perkuliahan | Tercapai
|  | Pelaporan | Tercapai
3 | Evaluasi | Monev Pembelajaran (GPMP) | Tercapai
|  | Monev Tridarma (GPMF) | Tercapai
|  | Audit Mutu Internal (AMI) | Tercapai
|  | Beban Kinerja Dosen (BKD) | Tercapai
|  | Audit Non Akademik (SPI) | Tercapai
|  | Audit Eksternal Keuangan (KAP) | Tercapai
|  | Audit Eksternal Manajemen (ISO) Fakultas | Tercapai
|  | Audit Eksternal Manajemen (ISO) Universitas | Tercapai
|  | Evaluasi Capaian Kinerja Unit | Tercapai
|  | Survey | Tercapai |  | Pengembangan survey berbasis K9 tahun 2022
4 | Pengendalian | Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) | Belum Tercapai | Belum dilaksanakan | Diagendakan 2021
|  | Penyusunan dan penetapan dokumen RTL | Belum Tercapai | Belum dilaksanakan | Diagendakan 2021
5 | Peningkatan | Menyusun rencana kegiatan berdasarkan rekomendasi RTM | Belum Tercapai | Belum dilaksanakan | Diagendakan 2021
|  | 2 | 21

## LP2M
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
Unit : LP2M
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
Penyusunan TOR dan Anggaran
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
A. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian & PkM
B. Roadmap Penelitian & PkM
C. Program Langganan Jurnal Nasional Bereputasi
D. Program Penelitian & PkM yang dibiayai Luar Negeri
E. Kolaborasi Penelitian dengan Dunia Usaha
F. Meningkatkan Rasio Alokasi Anggaran Penelitian
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja)
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM
|  | 12 | 11

## PUSTIPD
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
Unit : PUSTIPD
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
Penyusunan TOR dan Anggaran
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
A. Integrasi Pangkalan Data dan Informasi
B. Pengembangan Aplikasi Tracer Study
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja)
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM
|  | 16 | 7

## PLI
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
Unit : PLI
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
Penyusunan TOR dan Anggaran
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
A. Program Berkelanjutan Penerimaan Mahasiswa Asing
B. Tracer Study Mahasiswa Asing
C. Program Kerjasama Internasional
D. Program Rekognisi Dosen Internasional
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja)
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM
|  | 14 | 9

## Perpustakaan
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
Unit : Perpustakaan
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
Penyusunan TOR dan Anggaran
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
A. Akreditasi Perpustakaan
B. Pedoman dan SOP Mitigasi Risiko
C. Berlangganan Jurnal Nasional Terakreditasi
D. Perluasan Ruang Baca
E. Kerjasama Publikasi Internasional
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja)
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM
|  | 13 | 10

## UBINSA
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
Unit : Ubinsa
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
Penyusunan TOR dan Anggaran
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
A. Pembuatan SOP dan Pedoman
B. Mengadakan Tenaga Laboran Bahasa
C. Melakukan Survei Kepuasan Layanan Bahasa
D. Sertifikasi Pusat Bahasa
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja)
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM
|  | 14 | 9

## KEPEG
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
Unit : Kepegawaian
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
Penyusunan TOR dan Anggaran
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
|  | A. Pedoman dan SOP | Tercapai
|  | B. Penerimaan Dosen Tetap | Tercapai
|  | C. Program Percepatan Guru Besar | Belum Tercapai | Angka kredit belum mencukupi dll
|  | D. Program Percepatan Kenaikan Pangkat | Belum Tercapai | Angka kredit belum mencukupi dll
E. Penambahan Sertifikasi Dosen
|  | F. Pendidikan S2 Bagi Tendik | Tercapai
|  | G. Review Penilaian Mandiri Zona Integritas | Tercapai
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja)
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM
|  | 11 | 12

## BAAK
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
Unit : BAAK
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
Penyusunan TOR dan Anggaran
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
A. Pembaruan SOP dan Pedoman
B. Melakukan Survei Kepuasan Layanan
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja)
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM
|  | 16 | 7

## Keuangan
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
Unit : Perencanaan dan Keuangan
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
Penyusunan TOR dan Anggaran
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
A. Peningkatan Anggaran Penelitian & PkM
B. Peningkatan Target PNBP 2021
C. Penurunan Nominal Temuan Audit BPK
D. Peningkatan Alokasi Anggaran Program Internasional
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja)
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM
|  | 14 | 9

## BLU
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
Unit : BLU
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja) | Tercapai
|  | Penyusunan TOR dan Anggaran | Tercapai | Terdapat menyesuaian kegiatan dan anggaran | Koordinasi dengan Perencanaan
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
|  | A. Pedoman Layanan BLU | Belum Tercapai | Pedoman Layanan BLU telah di buat tapi masih ada prosedur yang tidak sesuai dengan tahapan yang SOP. | Pedoman Layanan BLU akan di buat dengan memuat unsur yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh PP Bisnis
|  | B. Program Peningkatan Pendapatan BLU | Belum Tercapai | Peningkatan Pendapatan BLU belum maksimal. Karena promosi program belum terlaksana lantaran keterbatasan situasi dalam melaksanakan promosi. | promosi akan dilaksana melalui media masa dan media online.
|  | C. Survei Kepuasan Layanan BLU | Tercapai
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja) | Tercapai
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM | Belum Tercapai
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM | Belum Tercapai
|  | 15 | 8

## Kerjasama
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
Unit : Kelembagaan, Kerjasama dan Humas
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
Penyusunan TOR dan Anggaran
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
A. Pembuatan Pedoman dan SOP
B. Inventarisasi dan survei hasil kerjasama
C. Peningkatan Kerjasama Penelitian & PkM
D. Harmonisasi Kerjasama
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja)
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM
|  | 14 | 9

## Umum
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
Unit : Umum
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
Penyusunan TOR dan Anggaran
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
A. Pembuatan Pedoman dan SOP
B. Penambahan Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
C. Sarana dan Prasarana Difabel
D. Ruang Belajar Terbuka / Suasana Akademik
E. Pelaksanaan E-Office secara menyeluruh
F. Konsistensi Pencatatan Aset BMN
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja)
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM
|  | 12 | 11

## Fakultas FAHUM
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja) | Tercapai | saaran Mutu fakultas telah disusun dengan menyesuaikan IKU | fakultas melakukan evaluasi sasarn mutu secara berkala
|  | Penyusunan TOR dan Anggaran | Tercapai | terdapat menyesuaian kegiatan dan anggaran | koordinasi dengan perencanaan
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
|  | A. Monev Pembelajaran (GPMP) | Tercapai | (1)ada beberapa anggota gpmp yang belum mengerti isi instrumen dan mengolah data yang didapat, (2)anggota GPMP sering berubah setiap tahun menyulitkan dalam koordinasi, (3) dampak akhirnya adalah laporan dari GPMP belum terselesaikan | harus ada pelatihan secara berkala terkait pengisian instrumen maupun isi substansi dari instrumen tersebut agar kemampuan anggota GPMP selalu terupadate
|  | B. Renstra & Renop Fakultas | Tercapai | renstra dan renop sudah selesai dibuat dan menyeseuaikan dengan renstra Universitas | fakultas selalu berkoordinasi dengan prodi dan univeristas agar renstra yang dibaut setiap unit terintegrasi dengan baik
|  | C. Peta Jalan Penelitian & PkM Berbasis Keilmuan | Tercapai | perlu revisi untuk pengembangan tema2 penelitian dan PkM baru sesuai perkembangan isu strategis keilmuan | revisi peta jalan penelitian dan PkM
|  | D. Kerjasama Penelitian dengan Dunia Usaha | Tercapai | belum maksimal membuka jaringan ke dunia usaha yang dapat mendukung program prodi | mengembangkan jaringan kemitraan lebih luas dengan dunia usaha
|  | E. Upaya Penerimaan Mahasiswa Asing | Belum Tercapai | kurang publikasi dan kebijakan yang dapat meningkatkan minat mahasiswa asing | koordinasi dengan Rektorat untuk membangun kebijakan yg dapat meningkatkan minat mahasiswa asing, dan melaukan sosialisasi yang tepat sasaran
|  | F. Monev Tridarma (GPMF) | Tercapai | monev sudah berajalan dengan baik, namun ada beberapa instrumen/pertanyaan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan akrditasi | pelibatan anggota GPMF dalam penyusunan instrumen monev
|  | G. Mengurangi Jumlah Dosen Tidak Tetap (LB) ≤ 10% | Tercapai | terdapat mata kuliah yang sifatnya teknis dan menuntut keahlian dan belum tersedianya dosen tetap dengan kualifikasi yang diperlukan mata kuliah tersebut | usulan formasi dosen baru dengan spesialisasi yang diperlukan mata kuliah2 tersebut
|  | H. Distribusi Pembimbing dan Waktu Mengajar Penuh | Tercapai | beberapa prodi memiliki keterbatasan dosen sehingga proporsi dosen pembimbing dengan mahasiswa bimbingan melebihi 12 | mengusulkan kecukupan dosen bagi prodi yang masih memiliki perbandingan dosen dan mahasiswa yang besar
|  | I. Tracer Study | Tercapai | belum mencapai 50% alumni terdata; belum adanya sistem terpadu untuk melacak para alumni | membangun sistem di tingkat prodi dengan memanfaatkan sosmed
|  | J. Luaran penelitian/PkM lain yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS | Tercapai | kurangnya keterlibatan aktif mahasiswa untuk melakukan penelitian dan PkM secara mandiri | membuat kebijakan tingkat fakultas yang menuntut (1) organisasi mahasiswa tingkat prodi menghasilkan penelitian dan PkM mandiri dan (2) mendorong dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan tridarmanya
|  | K. Berlangganan Jurnal Nasional Terakreditasi | Belum Tercapai | tidak tersedianya slot anggaran untuk berlangganan jurnal di tingkat fakultas | melakukan pendekatan ke bidang perencanaan untuk memberikan slot anggaran yang memungkinkan setiap prodi dapat berlangganan jurnal akreditas nasional
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja) | Tercapai | sasaran mutu yang telah ditetapkan di awal secara garis besar sudah terlaksana dengan baik, namun ada beberapa aspek yang belum dapat terpenuhi dengan berbagai macam kendala. Terutama tentang mahasiswa asing, dan berlangganan jurnal terakreiditasi | mendorong universitas untuk membuat program yang benar benar, berorientasi dengan kebutuhan akreditasi
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM | Tercapai | temuan AMI di UPPS sangat sedikit hanya perlu perbaikan dalam laporan RTM tiap tahun agar lebih rigit | RTM 2021 akan dilaksanakan sesuai renacan setelah hasil AMI ada
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM | Tercapai | sebagian besar hasil RTM sudah dilaksanakan (anggaran penerbitan buku, pengurangan dosen LB dsb) | RTM selanjutnya
|  | 7 | 16

## Fakultas DAKKOM
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja) | Tercapai
|  | Penyusunan TOR dan Anggaran | Tercapai
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
|  | A. Monev Pembelajaran (GPMP) | Tercapai
|  | B. Renstra & Renop Fakultas | Belum Tercapai | Renstra dan Renop 2020 Tahap penyelesaian | Tim UPPS menyusun rencana penyelesaian
|  | C. Peta Jalan Penelitian & PkM Berbasis Keilmuan | Belum Tercapai | Tahap perumusan | Rapatkan dengan Para Ka.Prodi dan UPPS
|  | D. Kerjasama Penelitian dengan Dunia Usaha | Tercapai
|  | E. Upaya Penerimaan Mahasiswa Asing | Tercapai
|  | F. Monev Tridarma (GPMF) | Tercapai
|  | G. Mengurangi Jumlah Dosen Tidak Tetap (LB) ≤ 10% | Belum Tercapai | Regulasi pembatasan Dosen Tetap mengajar karena ada pembatasan pembayaran | Rapat bersama antara Pimpinan dan Bagian yang Terkait
|  | H. Distribusi Pembimbing dan Waktu Mengajar Penuh | Tercapai
|  | I. Tracer Study | Tercapai
|  | J. Luaran penelitian/PkM lain yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS | Belum Tercapai | Belum ada regulasi mengenai penelitian dan PKM bagi Mahasiswa | Akan dilakukan Rapat antara UPPS dan Prodi
|  | K. Berlangganan Jurnal Nasional Terakreditasi | Belum Tercapai | Belum ada anggaran perprodi untuk berlangganan Jurnal Nasional | Merencanakan Anggaran
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja)
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM
|  | 7 | 16

## Fakultas FEBI
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja) | Tercapai
|  | Penyusunan TOR dan Anggaran | Tercapai
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
|  | A. Monev Pembelajaran (GPMP) | Tercapai
|  | B. Renstra & Renop Fakultas | Tercapai
|  | C. Peta Jalan Penelitian & PkM Berbasis Keilmuan | Belum Tercapai | akan segera dibuat | akan segera dibuat
|  | D. Kerjasama Penelitian dengan Dunia Usaha | Tercapai
|  | E. Upaya Penerimaan Mahasiswa Asing | Belum Tercapai | onprogress | 1. Sosialisasi Penambahan menu informasi penelitian kompetitive regional dan internasional 2. Menguatkan jejaring melalui dosen alumni luar negeri
|  | F. Monev Tridarma (GPMF) | Tercapai
|  | G. Mengurangi Jumlah Dosen Tidak Tetap (LB) ≤ 10% | Belum Tercapai | Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa belum terpenuhi | akan ditinjau lebih lanjut
|  | H. Distribusi Pembimbing dan Waktu Mengajar Penuh | Tercapai
|  | I. Tracer Study | Tercapai
|  | J. Luaran penelitian/PkM lain yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS | Tercapai
|  | K. Berlangganan Jurnal Nasional Terakreditasi | Tercapai
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja) | Tercapai
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM | Tercapai
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM | Tercapai
|  | 7 | 16

## Fakultas SYARIAH
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja) | Tercapai
|  | Penyusunan TOR dan Anggaran | Tercapai
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
|  | A. Monev Pembelajaran (GPMP) | Belum Tercapai | SDM yang ditunjuk sebagai GPMP diangkat Rektor pada posisi lain | Mengusulkan perubahan
|  | B. Renstra & Renop Fakultas | Belum Tercapai | Masih dalam proses perumusan | Mempercepat proses perumusan
|  | C. Peta Jalan Penelitian & PkM Berbasis Keilmuan | Belum Tercapai | Dalam proses pelaksanaan | Mempercepat proses pelaksanaan
|  | D. Kerjasama Penelitian dengan Dunia Usaha | Belum Tercapai | realisasi kerjasama belum diarahkan pada bidang penelitian | Merumuskan pola penelitian dengan dunia usaha
|  | E. Upaya Penerimaan Mahasiswa Asing | Belum Tercapai | Dampak pandemi covid | Mencari sumber beasiswa
|  | F. Monev Tridarma (GPMF) | Belum Tercapai | Dalam proses pelaksanaan | Mempercepat proses
|  | G. Mengurangi Jumlah Dosen Tidak Tetap (LB) ≤ 10% | Belum Tercapai | Keterbatasan dosen tetap | mengusukan penambahan dosen tetap
|  | H. Distribusi Pembimbing dan Waktu Mengajar Penuh | Tercapai
|  | I. Tracer Study | Belum Tercapai
|  | J. Luaran penelitian/PkM lain yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS | Tercapai
|  | K. Berlangganan Jurnal Nasional Terakreditasi | Belum Tercapai | Dalam proses | Mempercepat proses
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja) | Belum Tercapai | Dalam proses | memcercepat proses
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM | Belum Tercapai | Dalam proses | memcercepat proses
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM | Belum Tercapai | Dalam proses | memcercepat proses
|  | 7 | 16

## Fakultas FITK
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
Penyusunan TOR dan Anggaran
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
A. Monev Pembelajaran (GPMP)
B. Renstra & Renop Fakultas
C. Peta Jalan Penelitian & PkM Berbasis Keilmuan
D. Kerjasama Penelitian dengan Dunia Usaha
E. Upaya Penerimaan Mahasiswa Asing
F. Monev Tridarma (GPMF)
G. Mengurangi Jumlah Dosen Tidak Tetap (LB) ≤ 10%
H. Distribusi Pembimbing dan Waktu Mengajar Penuh
I. Tracer Study
J. Luaran penelitian/PkM lain yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS
K. Berlangganan Jurnal Nasional Terakreditasi
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja)
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM
|  | 7 | 16

## Fakultas FUSHPI
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
Penyusunan TOR dan Anggaran
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
A. Monev Pembelajaran (GPMP)
B. Renstra & Renop Fakultas
C. Peta Jalan Penelitian & PkM Berbasis Keilmuan
D. Kerjasama Penelitian dengan Dunia Usaha
E. Upaya Penerimaan Mahasiswa Asing
F. Monev Tridarma (GPMF)
G. Mengurangi Jumlah Dosen Tidak Tetap (LB) ≤ 10%
H. Distribusi Pembimbing dan Waktu Mengajar Penuh
I. Tracer Study
J. Luaran penelitian/PkM lain yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS
K. Berlangganan Jurnal Nasional Terakreditasi
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja)
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM
|  | 7 | 16

## Fakultas SAINTEK
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
Penyusunan TOR dan Anggaran
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
A. Monev Pembelajaran (GPMP)
B. Renstra & Renop Fakultas
C. Peta Jalan Penelitian & PkM Berbasis Keilmuan
D. Kerjasama Penelitian dengan Dunia Usaha
E. Upaya Penerimaan Mahasiswa Asing
F. Monev Tridarma (GPMF)
G. Mengurangi Jumlah Dosen Tidak Tetap (LB) ≤ 10%
H. Distribusi Pembimbing dan Waktu Mengajar Penuh
I. Tracer Study
J. Luaran penelitian/PkM lain yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS
K. Berlangganan Jurnal Nasional Terakreditasi
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja)
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM
|  | 7 | 16

## Fakultas FISIP
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja) | Tercapai | harus mensinkronkan dan menilai standar penilaian dengan IKU rektor sebagai target kerja | finalisasi sasaran mutu fakultas
|  | Penyusunan TOR dan Anggaran | Tercapai | untuk kegiatan tercapai dan akun pada masing-masing anggran perlu di revisi tidak sesuai dengan harapan dan tujuan. | melaksanakan perbaikan laporan dan evalusai anggaran pada masing-masing akun sesuai kebutuhan kerja
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
|  | A. Monev Pembelajaran (GPMP) | Tercapai | Mahasiswa Belum Terlalu memahami manfaat monev pembelajaran sehingga hasil yang diperoleh melalui quetioner pembelajaran belum terlalu transparans : kurangnya Pelatihan Bagi Dosen Untuk Mengupdate Ilmu Pengetahuan | -Sosialisasi Pentingnya Monev Pembelajaran Kepada Mahasiswa;-Mengadakan Pelatihan Bagi Dosen Guna Reformasi Keilmuan agar proses pembelajaran lebih berkualitas
|  | B. Renstra & Renop Fakultas | Tercapai | masih perlu diuji keefektifan renstra | mengembangkan dan menyusun ketika ada kendala atau kesalahan
|  | C. Peta Jalan Penelitian & PkM Berbasis Keilmuan | Tercapai | Anggaran Keuangan dan keadaan pandemi | penyususnan program anggaran dan arah penelitian
|  | D. Kerjasama Penelitian dengan Dunia Usaha | Tercapai | PKS kepada dunia usaha masih sedikit | melibatkan para stake holder
|  | E. Upaya Penerimaan Mahasiswa Asing | Belum Tercapai | rencana sudah ada terhalang kondisi wabah | perluas kerjasama keluar negri
|  | F. Monev Tridarma (GPMF) | Tercapai | 1. Untuk penellitian perlu diperluas ke dunia usaha dan melibatkan organisasi penelitian 2. pendidikan perlunya sisitem pengajaran memadai pada wabah ini, untuk di elerning belum mewakili sisitem pengajaran karena sistem kurang berjalan 3. pengabdian harus memiliki arah dan hasil serta belum menyusun hasil pengabdian | merancang, menyusun arah tridarma
|  | G. Mengurangi Jumlah Dosen Tidak Tetap (LB) ≤ 10% | Belum Tercapai | peminat kuliah di FISIP banyak namun jumlah dosen dan penerimaan dosen yang sedikit | memperkecil Rasio dosen LB
|  | H. Distribusi Pembimbing dan Waktu Mengajar Penuh | Tercapai | Jadwal dan Rapat yang padat | menyusun waktu bimbingfan dan waktu mengajar
|  | I. Tracer Study | Tercapai | para alumni tidak mau menjawab quetioner sehingga dosen dan staff harus menelpon | 3 bulan setelah wisuda memonitoring mahasiswa
|  | J. Luaran penelitian/PkM lain yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS | Tercapai | kurangnya keterlibatan aktif mahasiswa untuk melakukan penelitian dan PkM secara mandiri | membuat kebijakan tingkat fakultas yang menuntut (1) organisasi mahasiswa tingkat prodi menghasilkan penelitian dan PkM mandiri dan (2) mendorong dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan tridarmanya
|  | K. Berlangganan Jurnal Nasional Terakreditasi | Tercapai | penulisan jurnal akreditasi hanya untuk kepentingan jabatan | Fakuktas rencana akan membantu dan menjebatani para dosen untuk penelitian dengan jurnal nasional terakreditasi
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja) | Tercapai | jumlah respondent dan independent penilaian | data dan keamanan harus tetap dirahasiakan
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM | Tercapai | Belum merumuskan permasalahan pembahasan | menyelesailkan kegiatan dan rapat kembali mengenai kendala dan hambatan
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM | Tercapai | mencocokan kebutuhan fakultas dan Pusat | Rapat dan menindaklanjuti hasil program , perencanaan, serta implementasi lapangan
|  | 7 | 16

## Fakultas PSIKOLOGI
SASARAN MUTU DAN KALENDER MANAJEMEN BERBASIS SIKLUS PPEPP TAHUN 2021
FAKULTAS PSIKOLOGI
NO | Siklus | Kegiatan | Pemosisian | Masalah | Rencana Tindak Lanjut
1 | PERENCANAAN / PENETEPAN | Penyusunan Sasaran Mutu (Target Kinerja) | Tercapai
|  | Penyusunan TOR dan Anggaran | Tercapai
2 | PELAKSANAAN | Pelaksanaan Sasaran Mutu (Target Kinerja)
|  | A. Monev Pembelajaran (GPMP) | Tercapai
|  | B. Renstra & Renop Fakultas | Tercapai
|  | C. Peta Jalan Penelitian & PkM Berbasis Keilmuan | Tercapai
|  | D. Kerjasama Penelitian dengan Dunia Usaha | Belum Tercapai | Sudah ada penelitian dengan dunia usaha namun belum banyak dan belum ada perjanjian kerjasamanya. | Perlu mengembangkan jaringan kemitraan lebih luas dengan dunia usaha dan membuat perjanjian kerjasama penelitian.
|  | E. Upaya Penerimaan Mahasiswa Asing | Belum Tercapai | Kurang sosialisasi (pubilikasi) dan kebijakan yang dapat meningkatkan minat mahasiswa asing. | Meningkatkan sosialisasi (publikasi) dan koordinasi dengan pihak Rektorat untuk membangun kebijakan yg dapat meningkatkan minat mahasiswa asing.
|  | F. Monev Tridarma (GPMF) | Tercapai
|  | G. Mengurangi Jumlah Dosen Tidak Tetap (LB) ≤ 10% | Tercapai
|  | H. Distribusi Pembimbing dan Waktu Mengajar Penuh | Tercapai
|  | I. Tracer Study | Tercapai
|  | J. Luaran penelitian/PkM lain yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS | Tercapai
|  | K. Berlangganan Jurnal Nasional Terakreditasi | Belum Tercapai | Belum tersedianya anggaran untuk berlangganan jurnal di tingkat Fakultas/Prodi. | Mengusulkan ke Rektorat bagian perencanaan untuk memberikan slot anggaran yang memungkinkan setiap Fakultas/Prodi dapat berlangganan jurnal terakreditasi nasional.
3 | EVALUASI | Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (Target Kinerja) | Belum Tercapai | Dalam proses | Mempercepat proses
4 | PENGENDALIAN | Laporan Untuk Persiapan RTM | Belum Tercapai | Dalam proses | Mempercepat proses
5 | PENINGKATAN | Pelaksanaan Hasil RTM | Belum Tercapai | Dalam proses | Mempercepat proses
|  | 7 | 16